## Линейный график
Этап работ | Начало | Окончание | Длит., нед | Кол-во сотрудников | Март W1 | Март W2 | Март W3 | Март W4 | Март W5 | Апрель W1 | Апрель W2 | Апрель W3 | Апрель W4 | Май W1 | Май W2 | Май W3 | Май W4 | Июнь W1 | Июнь W2 | Июнь W3 | Июнь W4
Подготовительные работы | 01.03.2026 | 14.03.2026 | 2 | 5 | ██ | ██
Земляные работы и основание | 15.03.2026 | 04.04.2026 | 3 | 5 |  |  | ██ | ██ | ██
Устройство фундамента | 05.04.2026 | 25.04.2026 | 3 | 5 | [5 empty] | ██ | ██ | ██
Монтаж каркаса | 26.04.2026 | 23.05.2026 | 4 | 5 | [8 empty] | ██ | bar: Май W1 to Май W3
Кровля и фасад | 24.05.2026 | 13.06.2026 | 3 | 5 | bar: Май W4 to Июнь W2
Инженерные сети | 14.06.2026 | 27.06.2026 | 2 | 5 | bar: Июнь W3 to Июнь W4
Отделочные работы и сдача | 21.06.2026 | 30.06.2026 | 2 | 5 | bar: Июнь W3 to Июнь W4